МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м | К-4-10-5 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при производстве работ по бурению котлованов диаметром 500 и 700 мм на глубину 2,8 м на строительстве линий электропередачи 35 кВ, а также пособием для проектирования производства работ.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ

| Наименование | Ед. измер. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В, УБ35-1В | УБ35-3В |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Трудоёмкость | чел.-дн. | 0,23 | 0,69 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,115 | 0,345 |
| 3. Численность звена | чел. | 2 | 2 |
| 4. Продолжительность бурения | смена | 0,115 | 0,345 |
| Производительность звена за смену | Опора | 8,7 | 2,9 |

Рис. 5-1. Бурение котлованов машиной МРК-2 с буром d = 500 мм и d = 700 мм

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ КОТЛОВАНОВ

3.1. Картой предусматривается устройство цилиндрических котлованов буровой машиной МРК-2 или другими, позволяющими производить бурение на глубину не менее 2,8 м, с диаметром бура 500 и 700 мм.

3.2. До начала работ по бурению котлованов должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные п. 2 Общей части, а также работы по разбивке котлованов, их разработке, установке анкерных плит и подножников и сборке опоры (карты К-4-10-1), (К-4-10-2, К-4-10-4).

3.3. Особое внимание следует обратить на выбуривание котлованов точно по отвесу (вертикально) и на проектную глубину.

3.4. В целях сохранения котлованов от обрушения и для более качественной заделки опор в грунте, выбуривание котлованов следует производить не более чем за сутки до установки опор.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Разработка котлованов для установки опор выполняется звеном рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | К-во человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик | 3 | 1 |  |
| 2. Машинист | 5 | 1 |  |
| Итого | 2 |  |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист устанавливает остриё бура над центром котлована, электролинейщик удаляет осевой знак, после чего котлован пробуривается на проектную глубину (рис. 5-1);

б) электролинейщик отбрасывает грунт от края котлована и очищает бур;

в) машинист подготавливает машину к переезду на следующий пикет.

4.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работ | Ед. измерения | Объём работ | Затраты труда чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | На весь объём работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Опоры ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В, УБ35-1В |
| 1. ЕНиР § 23-3-2, п.1 «а» «г» | Бурение котлованов в немёрзлых грунтах группы II | котлов. | 1 | 0,93 | 0,93 |
|  | электролинейщики |  | 0,93 |
|  | машинисты |  | 0,93 |
|  | Итого |  |  |  | 1,86 |
| Б. Опоры УБ35-3В |
| 2. § 23-3-2, п. 1 «а» «г» | Бурение котлованов в немёрзлых грунтах группы II | котлов. | 3 | 0,93 | 2,79 |
|  | электролинейщики |  | 2,79 |
|  | машинисты |  | 2,79 |
|  | Итого |  |  |  | 5,58 |

# 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. МЕХАНИЗМЫ

| Наименование | Тип | Марка | К-во шт. | Техническая характеристика машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровая машина | самоходная | МРК-2 | 1 | Диаметр бурения до 700 мм, глубина 3,5 м |

Примечание: Для разработки цилиндрическим котлованов могут быть использованы другие механизмы с бурами 500 и 700 мм и глубиной бурения до 2,8 м.

Б. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Наименование | Ед. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лопата штыковая | шт. | 1 |  |
| 2. Лопата совковая | -"- | 1 |  |
| 3. Рулетка стальная 20 м | -"- | 1 |  |
| 4. Топор плотничий | -"- | 1 |  |
| 5. Кувалда 2 кг | -"- | 1 |  |
| 6. Рейка длиной 4,5 м | -"- | 1 |  |
| 7. Аптечка | компл. | 1 |  |

В. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| Наименование | Ед. измер. | Количество на одну опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В, УБ35-1В | УБ35-3В |
| 1. Дизельное топливо | кг | 6,2 | 18,6 |
| 2. Дизельная смазка | кг | 0,31 | 0,93 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 1. Область применения. 4 2. Технико-экономические показатели на бурение котлованов для одной опоры.. 4 3. Организация и технология бурения котлованов. 4 4. Организация и методы труда рабочих. 4 5. Материально-технические ресурсы.. 5