МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35 - 500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(СБОРНИК)

К-1-18

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35 - 500 кВ

Москва

1975

Типовые технологические карты разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института «Оргэнергострой».

Составители: Б.И. РАВИН, Г.Н. ПОКРОВСКИЙ, Н.А. ВОЙНИЛОВИЧ, П.И. БЕРМАН, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на разбивку котлованов для фундаментов унифицированных стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.

Технологические карты составлены в соответствии с методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденными Госстроем СССР 2 июля 1964 года и служат руководством при сооружении линий электропередачи напряжением 35 - 500 кВ на унифицированных опорах.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 Организация и методы труда рабочих. 2 Разбивка котлованов для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих стальных опор ВЛ 35 - 330 кВ.. 2

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сборник К-1-18 состоит из 5-ти технологических карт: К-1-18-1, К-1-18-2, К-1-18-3, К-1-18-4, К-1-18-5 на производство работ до разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных анкерно-угловых стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также в качестве пособия при составлении проектов производства работ.

Типовые технологические карты предусматривают разбивку котлованов специализированной бригадой рабочих.

Разрыв во времени между окончанием разбивки котлованов и их копкой должен быть минимальным и не превышать 1 - 2 дней во избежание потери знаков основных и вспомогательных осей.

Колья основных разбивочных осей (ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось ВЛ, ось траверсы и ось, перпендикулярная траверсе) должны быть сохранены до окончания работ по копке котлована, устройству фундамента и установке опоры, включая выверку, закрепление и приемку.

Следует применять для основных разбивочных осей колья длиной 600 - 700 мм, диаметром 60 - 80 мм.

Для вспомогательных знаков в летнее время в виде шпилек рекомендуется использовать деревянные колышки длиной 200 мм, сечением 30×30 мм.

В зимнее время для вспомогательных знаков необходимо применять металлические шпильки.

Металлические шпильки должны быть длиной 200 мм и диаметром 10 - 12 мм. Один конец деревянных колышков и металлических шпилек должен быть заострен.

# ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Разбивка котлованов под фундаменты стальных опор производится звеном рабочих в составе:

| № пп. | Профессия | Разряд | К-во человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик (бригадир) | 5 | 1 |
| 2. | Электролинейщик | 2 | 2 |
|  | Итого |  | 3 |

2. Последовательность и способы выполнения работ:

а) бригадир направляет одного электролинейщика на соседний пикет по ходу трассы для установки вешки на пикетном столбе, обозначающем центр опоры;

б) бригадир устанавливает теодолит на пикетном столбе (центр опоры), определяет ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось, перпендикулярную траверсе;

в) второй электролинейщик забивает колы в створе ВЛ и по оси траверсы;

г) электролинейщики под руководством бригадира определяют рулеткой размеры котлованов, границы верхнего и нижнего контуров котлованов, выносят оси центров верха подножников, а при опорах на оттяжках - центры танкерных плит, забивают колышки, укрепляют окончательно основные знаки разбивки котлованов.

Для разбивки на местности котлованов бригадир должен для каждого пикета иметь чертеж разбивки с указанием оси ВД, оси траверсы, верхних и нижних контуров котлованов, мест забивки основных знаков, а для анкерно-угловых опор также ось, перпендикулярную траверсе, ось центров верха подножников, оси анкерных плит и т.д.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (Для одной бригады рабочих)

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теодолит | шт. | 1 |  |
| 2. | Рулетка | -"- | 1 |  |
| 3. | Отвес | -"- | 2 |  |
| 4. | Вешки геодезические | -"- | 4 |  |
| 5. | Колышки разбивочные | -"- | 300 | На одну смену |
| 6. | Треугольник с размером | -"- | 1 |  |
| 7. | Топор | -"- | 2 |  |
| 8. | Лопаты штыковые | -"- | 2 |  |
| 9. | Ломы диаметром 28 мм | -"- | 1 |  |
| 10. | Аптечка | -"- | 1 |  |

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35 - 330 кВ |
| --- | --- |
| РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35 - 330 кВ | К-1-18-3 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-3 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих опор ВЛ 35 - 330 кВ.

Карта разработана для подножников, устанавливаемых в общий котлован.

Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ ОДНОГО КОТЛОВАНА (на одну опору)

| № пп. | Наименование | В летнее время | В зимнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудоемкость, человеко-дней | 0,39 0,55 | 0,45 0,63 |
| 2. | Работа механизмов, машино-смен | - | - |
| 3. | Расход дизельного топлива, кг | - | - |
| 4. | Численность бригады, человек | 3 | 3 |
| 5. | Производительность бригады в смену, котлованов (опор) | 7,8 5,5 | 6,7 4,7 |
| 6. | Продолжительность разбивки одного котлована (на опору), смен | 0,13 0,18 | 0,15 0,21 |

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе - при установке 4 подножников на опору;

В знаменателе - 8 подножников на опору

Организация и технология разбивки котлованов.

Разбивка котлованов производится в следующей последовательности:

а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор, определяется угол поворота ВЛ.

На осях ВЛ забиваются колья (2) и (3), см. рис. 5 лист 20. Биссектриса угла поворота ВЛ является осью траверсы, Б-Б.

На этой оси забивается колья (4).

б) трубой теодолита определяется ось, перпендикулярная оси траверсы А-А. На этой оси забиваются колья (5);

в) определяются границы верхнего контура котлована, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль траверсы Б-Б и б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована по оси А-А. В полученных точках забиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно осям А-А и Б-Б получается верхний контур котлована.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

г) закрепляются оси центров верха подножников, для чего в соответствии с разбивочным чертежом откладываются от кольев (4) параллельно оси А-А размеры: л/2 - половина расстояния между центрами верха подножников и от кольев (5), к/2 - половина расстояния между центрами верха подножников параллельно оси Б-Б.

Пересечение осей 6-6 и 7-7 соответствуют центрам верха подножников, см. рис. 5 лист 20.

Рис. 5 Разбивка котлована для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих стальных опор ВЛ 35 - 330 кВ

Рис. 6 Допускаемые отклонения при разбивке котлована

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35 - 330 кВ

| № пп. | Основание норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | К-во | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | К-во чел. |  |  | Норма вр. на разб. 1 котлована, чел.-ч. | На весь объем в чел.-днях | В зимних условиях К = 1,15 в чел.-дн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | § 23-3-1, п. 3в с К = 1,15 на зимн. усл. работ | Разбивка контуров котлована с забивкой кольев и шпилек при числе подножников равном 4 под анкерно-угловые опоры ВЛ 35 - 330 кВ | Электролин. 5 р. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -"- 2 р. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | Опора | 1 | 3,2 | 0,39 | 0,45 |
| 2. | Применит. § 23-3-1, п. 5в с К = 1,15 на зимн. усл. | То же, при числе подножников 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | -"- | 1 | 4,5 | 0,55 | 0,63 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0,39 0,55 | 0,45 0,63 |
|  |  | Затраты времени бриг.-дней: а) летом б) зимой |
| 3. | § 32-3-1, прим. 2 | Заготовка деревянных колышков (из расчета 30 колышков на котлован) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролин. 2 разр. ч/ч | Опора | 1 | 0,72 | 0,088 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.

2. Числитель - при установке под опору 4 подножников, знаменатель - при установке под опору 8 подножников