МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35 - 500

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-4-13

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) СВОБОДНОСТОЯЩИХ ПОРТАЛЬНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ТИПОВ ПСБ150-1 И ПСБ220-1 СО СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 22,6 м 
ВЛ 150 - 220 кВ

Москва

1976

Типовые технологические карты К-4-13 (сборник) разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института «Оргэнергострой».

СОСТАВИТЕЛИ: Б.И. РАВИН, Е.Н. КОГАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на сборку и установку (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1, ПСБ220-1 со стойками длиной 22,6 м ВЛ 150 - 220 кВ.

| Типовая технологическая карта | ВЛ 35 - 500 кВ |
| --- | --- |
| Установка опор краном КВЛ-8 | К-4-13-3 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при установке в цилиндрические котлованы свободностоящих портальных промежуточных опор ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 на строительстве линий электропередачи 150 - 220 кВ.

2. Технико-экономические показатели на одну опору

| Наименование | Един. измерен. | Тип опоры ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Трудоёмкость | чел.-дн. | 1,62 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,54 |
| 3. Численность звена | чел. | 6 |
| 4. Продолжительность установки | смен | 0,27 |
| Производительность звена за смену | опора | 3,7 |

Рис. 3-1 Установка опор в котлованы

1 - кран установщик КВЛ-8; 2 - Телевышка; 3 - установленные стойки; 4 - веревочные расчалки; 5 - полуавтоматический строп; 6 - пробуренный котлован

Рис. 3-2 Узлы строповки стойки опоры

1. Стрела крана КВЛ-8; 2. Стойка железобетонной опоры; 3. Универсальный строп; 4. Строп с двумя петлями; 5. Инвентарный строп; 6. Освобождающее устройство или полуавтоматический строп

Рис. 3-3 Узел 4 стыковка траверс

1 - шарнирный болт стыка; 2 - траверсы; 3 - отверстие для монтажной оправки

Рис. 3-4 Заделка опоры в цилиндрическом котловане

1 - установленная опора; 2 - заделка пазух котлована гравийной смесью по проекту; 3 - грунтовая подсыпка; 4 - шины глубинного заземления опоры

Рис. 3-5 Нормы и допуски на установку и выверку опор

i ≤ 150 - отклонение опоры от вертикальной оси; А ≤ 80 - разность отметок траверс в местах крепления их к стойкам опоры; Б ≤ 200 - выход опоры из створа; В ≤ 50 - разность отметок стыка траверс и мест крепления их к стойкам; С ≤ 50 - смещение стоек опоры против проектной оси траверсы; Д = ± 100 - отклонение от проектного расстояния между стойками опоры

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3.1. Установку в цилиндрические котлованы опор ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 производит звено рабочих краном установщиком КВЛ-8 и телескопической вышкой.

3.2. До начала работ по установке опор должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные п. 2 общей части, а также работы по сборке опор и бурению котлованов (карты К-4-13-1 и К-4-13-2).

3.3. Технологическая последовательность установки опор:

а) установка крана в рабочее положение;

б) строповка опоры (рис. 3-2);

в) подъем опоры (последовательный подъем стоек СК-1, СК-2 краном и установка их в котлован (рис. 3-1);

г) выверка установленной стойки согласно нормам и допускам (рис. 3-5);

д) засыпка пазух между стойками и стенками котлована и устройство банкетки (рис. 3-4).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик (звеньевой) | 6 | 1 |
| 2. Электролинейщик | 4 | 1 |
| 3. Электролинейщик | 3 | 2 |
| 4. Машинист крана | 6 | 1 |
| 5. -"- телевышки | 5 | 1 |
| Итого: |  | 6 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист устанавливает кран на аутригеры сориентировав относительно пробуренного котлована и собранной опоры, как показано на (рис. 3-1);

б) электролинейщики застропливают стойку на расстоянии 13,7 м от комля, с применением освобождающего устройства (рис. 3-2) или полуавтоматического стропа, позволяющего снимать такелаж без влезания на стойку. Производят крепление веревочных расчалок к концам траверс (рис. 3-2);

в) машинист, по команде звеньевого, производит поворот стойки из горизонтального положения в вертикальное;

г) поднятая в вертикальное положение стойка плавно опускается в котлован;

д) машинист удерживает стойку в вертикальном положении, а звеньевой, теодолитом (или при помощи отвеса) производит выверку согласно нормам и допускам (рис. 3-5);

е) электролинейщики 4 и 3 разрядов заделывают пазухи между стойкой и стенкой котлована предусмотренной проектом смесью, с послойным трамбованием;

ж) машинист приступает к работе по установке второй стойки в том же порядке, как и первую стойку;

з) на уровне стыка обеих стоек устанавливается телескопическая вышка, с помощью которой электролинейщики 4 и 3 разряда сначала уравнивают по вертикали обе траверсы, регулируя гайками длину тяг, а затем устанавливают шарнирный болт стыка. Для доводки отверстий под шарнирный болт в косынках стыка предусмотрены специальные отверстия для монтажной оправки (рис. 3-3);

и) электролинейщики производят расстроповку стойки, устраивают банкетку из утрамбованного грунта (рис. 3-4).

4.3. При работе в зимнее время следует не допускать заноса снегом и промерзания котлована и смеси для засыпки пазух, для чего необходимо устанавливать опору вслед за выбуриванием котлована, а смесь защищать от промерзания матами из шлаковаты или других утеплителей.

4.4. Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. измерения | Объем работ | Затраты труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | на весь объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ЕНиР § 23-3-12 табл. 2 п. 5, а, б | Опоры ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 | 1 опора | 1 | 0,93 | 1,86 |
|  | Установка опоры | Электролинейщики |  | 8,8 | 8,8 |
|  |  | Машинист |  | 4,4 | 4,4 |
|  | Итого: |  |  | 13,2 | 13,2 |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (для одного звена)

5.1. Механизмы

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кран монтажный | тракторный | КВЛ-8 | 1 | На базе трактора, грузоподъемностью 8 т.с. |
| 2. Телескопическая вышка |  | ТВ-26 | 1 | Грузоподъемностью 350 кг |

5.2. Инструменты и приспособления

| № пп. | Наименование | ГОСТ | Един. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка | - | компл. | 1 |  |
| 2 | Ведро | - | шт. | 1 |  |
| 3 | Канат пеньковый  20 - 24 | ГОСТ 483-55 | п.м | 50 |  |
| 4 | Кувалда прямоугольная массой 5 кг | ГОСТ 11401-65* | шт. | 1 |  |
| 5 | Каска | ГОСТ 9820-61 | -"- | 6 |  |
| 6 | Лазы монтерские | - | компл. | 1 |  |
| 7 | Лопата копальная остроконечная | ГОСТ 3620-63 | шт. | 2 |  |
| 8 | Лопата подборочная | -"- | -"- | 1 |  |
| 9 | Лом стальной строительный | ГОСТ 1405-72 | -"- | 2 |  |
| 10 | Лом стальной монтажный | -"- | -"- | 1 |  |
| 11 | Метр стальной металлический | ГОСТ 7253-54* | -"- | 1 |  |
| 12 | Отвес | ГОСТ 7948-71 | -"- | 1 |  |
| 13 | Освобождающее устройство или полуавтоматический строп | - | компл. | 1 |  |
| 14 | Пояс предохранительный монтерский | ГОСТ 14185-69* | шт. | 1 |  |
| 15 | Плоскогубцы комбинированные 200 | ГОСТ 5547-52 | -"- | 1 |  |
| 16 | Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-69 | -"- | 1 |  |
| 17 | Стропы | - | компл. | 1 |  |
| 18 | Теодолит со штативом | ГОСТ 10529-70 | -"- | 1 |  |
| 19 | Термос для воды и кружка | - | -"- | 1 |  |
| 20 | Трамбовка ручная щелевая H = 4 м |  | шт. | 2 |  |
| 21 | Топор плотничный | ГОСТ 1399-73 | -"- | 1 |  |

5.3. Эксплуатационные материалы

| Наименование | Един. измер. | К-во на одну опору ПСБ 150-1; ПСБ 220-1 |
| --- | --- | --- |
| 1. Дизельное топливо | кг | 28 |
| 2. Дизельная смазка | кг | 1,3 |