МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м | К-4-10-2 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при разработке котлованов для фундаментов железобетонных опор УБ35-1В, УСБ35-1В и ПУСБ35-1В на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

| Показатели | Ед. измер. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1В | УБ35-1В | УСБ35-1В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Трудоёмкость | чел.-дн. | 1,2 | 2,4 | 2,96 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,6 | 1,2 | 1,48 |
| 3. Численность звена | чел. | 2 | 2 | 2 |
| 4. Продолжительность разработки котлована | смена | 0,6 | 1,2 | 1,48 |
| Производительность звена за смену | опора | 1,6 | 0,8 | 0,65 |

Рис. 2-1. Разработка котлована для опоры ПУСБ35-1В

1. Экскаватор 2. Центр стойки опоры 3. Отвал грунта

Рис. 2-2. Разработка котлованов для опоры УБ35-1В

1. Экскаватор 2. Центр стойки опоры 3. Отвал грунта

Рис. 2-3. Разработка котлована для опоры УСБ35-1В

1. Экскаватор 2. Центр стойки опоры 3. Отвал грунта

Рис. 2-4. Деревянный шаблон для планировки дна котлованов под анкерные платы

1 - съёмный уровень; 2 - деревянный нагель d = 8 мм

Рис. 2-5. Допуски на разработку котлованов

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ

3.1. Разработка котлованов производится звеном рабочих с экскаватором в составе комплексной бригады по монтажу опор.

3.2. До начала работ должны быть выполнены:

а) подготовительные работы, указанные в п. 2 общей части;

б) разбивка котлованов с закреплением на местности контуров по дну и верху и разбивочных осей (карта К-4-10-1).

3.3. Разработка котлованов выполняется раздельно для каждой анкерной плиты и подножника в последовательности:

а) разработка экскаватором котлована для подножника (опоры УСБ35-1В);

б) разработка экскаватором котлованов для анкерных плит (рис. 2-1, 2-2, 2-3);

в) зачистка дна котлованов вручную по шаблону (рис. 2-4)

г) проверка осей анкерных плит согласно нормам и допускам (рис. 2-5) и закрепление их контуров колышками по дну котлованов.

3.4. Разработку котлованов рекомендуется выполнять не более чем за два дня до установки подножника и анкерных плит во избежание обрушения стенок котлована.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Разработку котлованов для опор на оттяжках производит звено рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Электролинейщик | 3 | 1 |  |
| 2. Машинист | 5 | 1 |  |
| Итого: |  | 2 |  |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист экскаватора производит отрывку котлованов по разбивочным колышкам в последовательности, приведенной на (рис. 2-1, 2-2, 2-3.)

б) электролинейщик подготавливает дно котлована для анкерных плит (с уклоном согласно проекту), с использованием специального шаблона.

4.3. При работе в зимнее время необходимо:

а) рытьё котлованов на пикете производить с минимальными промежутками времени перед установкой элементов фундамента;

б) используемый для обратной засыпки грунт укрывать матами из соломы, шлаковаты или других утеплителей.

4.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работ | Ед. измер. | Объем работы | затраты труда, чел.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | На весь объем работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Опора ПУСБ35-1В |
| 1. ЕНиР, сборник 2 вып. 1 § 2-1-10 табл. 4, п. 1 «н», с К = 1,2 по общ. ч, ЕНиР, сборник 23 | Разработка грунта в котловане экскаватором | 100 м3 | 0,53 | 4,56 | 2,42 |
| 2. § 2-1-46, п. 5 «б» | Подготовка дна котлована для установки анкерных плит | 100 м3 | 0,05 | 16,5 | 0,68 |
| 3. § 23-3-1,п.1 с КжО,9 | Разбивка на дне котлована контура анкерной плиты | 1 контур | 1 | 1,74 | 1,74 |
|  | электролинейщик |  | 2,42 |
|  | машинист |  | 2,42 |
|  | Итого |  | 4,84 |
| Б. Опора УБ35-1В |
| 4. ЕНиР, сборник 2 вып. 1 § 2-1-10 табл. 4, п. 1 «д», с К = 1,2 по общ. ч, ЕНиР, сборник 23 выпуск 3 | Разработка грунта в котловане экскаватором | 100 м3 | 1,6 | 4,56 | 7,35 |
| 5. § 2-1-46, п. 5 «б» | Подготовка дна котлована для установки анкерных плит | 100 м3 | 0,15 | 16,5 | 2,13 |
| 6. ЕНиР, сборник 23, вып. 3 § 23-3-1, п. 19 с К = 0,9 | Разбивка на дне котлована контура анкерной плиты | 1 контур | 3 | 1,74 | 5,22 |
|  | электролинейщик |  | 7,35 |
|  | машинист |  | 7,35 |
|  | Итого |  | 14,7 |
| В. Опоры УСБ35-1В |
| 7. ЕНиР, сборн. 2 выпуск 1 § 2-1-10 табл. 4, п. 1 «а», с К = 1,2 по общ. ч, ЕНиР, сборник 23 | Разработка грунта в котловане экскаватором | 100 м3 | 2,01 | 4,56 | 9,10 |
| 8. § 2-1-46, п. 5 «б» | Подготовка дна котлована для установки анкерных плит | 100 м3 | 0,15 | 16,5 | 2,13 |
| 9. ЕНиР, сборн. 23, выпуск 3 § 23-3-1, п. 19 с К = 0,9 | Разбивка на дне котлована контура анкерной плиты или подножника | 1 контур | 4 | 1,74 | 6,96 |
|  | электролинейщик |  | 9,19 |
|  | машинист |  | 9,19 |
|  | Итого |  | 18,38 |

Примечание: Настоящая калькуляция трудовых затрат составлена для разработки грунтов группы II в котлованах с откосами 1:1

# 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Механизмы

| Наименование | Марка | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Экскаватор, оборудованный обратной лопатой | ЭО-2131А | 1 | Емкость ковша 0,4 м3 |

Б. Инструменты

| Наименование | Ед. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лопаты штыковые | шт. | 2 |  |
| 2. Рулетка стальная 20 м | -"- | 1 |  |
| 3. Топор плотничий | -"- | 1 |  |
| 4. Лом d = 28 мм | -"- | 1 |  |
| 5. Шаблон со съёмным уровнем | -"- | 3 |  |
| 6. Лестница для спуска в котлован | -"- | 2 |  |
| 7. Аптечка | компл. | 1 |  |

В. Эксплуатационные материалы

| Наименование | Ед. измер. | Количество на одну опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1В | УБ35-1В | УСБ35-1В |
| 1. Дизельное топливо | кг | 20 | 60 | 78 |
| 2. Дизельная смазка | кг | 1 | 3 | 3,9 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 1. Область применения. 4 2. Технико-экономические показатели на одну опору. 4 3. Организация и технология разработки котлованов. 7 4. Организация и методы труда рабочих. 8 5. Материально-технические ресурсы.. 9