МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35 - 500

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-4-13

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) СВОБОДНОСТОЯЩИХ ПОРТАЛЬНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ТИПОВ ПСБ150-1 И ПСБ220-1 СО СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 22,6 м 
ВЛ 150 - 220 кВ

Москва

1976

Типовые технологические карты К-4-13 (сборник) разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института «Оргэнергострой».

СОСТАВИТЕЛИ: Б.И. РАВИН, Е.Н. КОГАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на сборку и установку (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1, ПСБ220-1 со стойками длиной 22,6 м ВЛ 150 - 220 кВ.

| Типовые технологические карты | ВЛ 150 - 220 кВ |
| --- | --- |
| Сборка и установка (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор со стойками длиной 22,6 м | К-4-13 |

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник К-4-13 состоят из 4-х технологических карт на производство земляных работ, сборку и установку свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 с заделкой стоек в выбуренные цилиндрические котлованы.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Северо-Западного отделения института «Энергосетьпроект» № 3083 ТМ-Т3-1, 3083ТМ-Т2-2. Общий вид опор приведен на рис. 0-1.

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также пособием при проектировании производства работ.

2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

а) устройство подъездов к пикетам;

б) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, валунов и других местных предметов, мешающих производству работ, (в зимнее время - очистка от снега);

в) вывозка на пикеты железобетонных стоек, ригелей и комплектов металлических деталей опор.

3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады по монтажу этих опор.

Количество звеньев, входящих в состав комплексной бригады, определяется в зависимости от трудоемкости сооружения ВЛ.

4. При привязке типовых карт к конкретному объекту следует уточнить отдельные технологические операции, объемы работы и нормы расхода эксплуатационных материалов.

5. Калькуляции трудовых затрат настоящего сборника составлены исходя из производства работ в летнее время на равнинной местности, при продолжительности рабочей смены 8,2 часа.

При производстве работ в условиях, отличающихся от указанных, трудовые затраты должны быть скорректированы.

6. Все работы по монтажу опор должны производиться со строгим соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП III.А-11.70 и действующим правилам.

Сводная ведомость трудозатрат

| Наименование работ | Состав звена | Механизмы | На одну опору Трудозатраты ч-дн. Продолжительность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сборка опор | Эл. линейщик - 6 р. - 1 То же 4 р. - 2 -"- 3 р. - 2 Машинист 5 р. - 1 | ТК-53 | 1,57 0,26 |  |
| 2. Бурение котлованов | Эл. линейщик 3 р. - 1 Машинист 5 р. - 1 | МРК-3 | 0,46 0,23 |  |
| 3. Установка опор | Эл. линейщик 6 р. - 1 То же 4 р. - 1 -"- 3 р. - 2 Машинист крана 6 р. - 1 -"- телевышки 5 р. - 1 | К-162 или КВЛ-8 | 1,62 0,54 |  |
| Итого: |  |  | 3,65 1,03 |  |

Рис. 0-1 Свободностоящие портальные промежуточные железобетонные опоры ВЛ 150 и 220 кВ со стойками = 22,6 м